|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 20 декабря 2011 г. № 28/208-6 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Хабаровского края
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

на территории Хабаровского края 4 марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за опубликованием в СМИ сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | В.М. Цырфа, члены ИКХК |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.К. Накушнов, члены ИКХК |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.М.Цырфа, члены ИКХК |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением на заседаниях избирательных комиссий муниципальных образований вопроса о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Г.К.Накушнов, члены ИКХК |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка примерного календарного плана мероприятий и методических рекомендаций по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Хабаровском крае | С учетом сроков проведения конкретных избирательных действий | Черемных М.М. |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИКХК, работники аппарата комиссии |
| 2.3 | Оказание организационно-технической помощи территориальным избирательным комиссиям по использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Г.Ю.Ян, члены ИКХК |
| 2.4 | Оказание правовой и методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Асташова Е.Н., члены ИКХК, работники аппарата ИКХК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по разработке медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В случае обращения муниципальных избирательных комиссий | Е.Н.Асташова |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 28 февраля 2012 года (о ходе подготовки выборов) 12 марта 2012 года (о результатах выборов) | Г.К. Накушнов, М.М.Черемных, Г.Ю.Ян |
| 3.3 | Подготовка электоральной статистики «Выборы в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года» | май 2012 года | В.М.Цырфа, Г.Ю. Ян, работники аппарата ИКХК |